## Plan 1
W i t h i n |  |  |  |  | Finished | HalfWay | Not Started
WHAT | Time(hours) | WHEN | WHO | Time Reality | When Reality | State | Who Did it? | Possibilities | Solution 1 | Solution 2
Team Goals | 24.6 | 22/09/2017 | Todos | 16.9 | 22/09/2017 |  |  | Pastor falte | Cambiar roles | Acaben su parte en extemporáneo
Plan | 2.7 | 19/09/2017 |  | 4.6 | 22/09/2017 |  |  | Marcelo falte | Cambiar roles | Acaben su parte en extemporáneo
Plan de Trabajo | 2.7 | 2017-12-09 |  | 4.6 | 22/09/2017 |  |  | Cesar falte | Cambiar roles | Acaben su parte en extemporáneo
-Planeacion del plan | 1 | 2017-12-09 | César | 1.2 | Never |  | César | Joaquín falte | Cambiar roles | Acaben su parte en extemporáneo
-Implementacion del plan | 0.5 | 2017-12-09 | César | 1 | 15/09/2017 |  | César | Marcelo y Pastor platiquen | Acaben su parte en extemporáneo | Cambiar roles
-Evaluar el plan | 0.2 | 2017-12-09 | Joaquín | 0.4 | 2017-12-09 |  | Joaquín | Que no entendamos | Buscar en internet | Preguntar al Profesor
-Corrección del plan | 1 | 2017-12-09 | César | 2 | 2017-12-09 |  | César | Atrasarnos en una revisión | Atrasar fecha | Atrasar fecha
Clases | 15.45 | 19/09/2017 |  | 8 | 19/09/2017 |  |  | Que alguien se tenga que ir antes | Acaba su parte por su cuenta/caabiar rol | Acaba su parte por su cuenta/caabiar rol
Eclipse | 1.2 | 2017-12-09 |  | 1.2 | 15/09/2017 |  |  | Que no compile | Investigar | Preguntar al Profesor
-Configurar eclipse | 0.3 | 2017-12-09 | David | 0 | Never |  | David | Que Joaquín se estrese | Tranquilizarlo | Hacer un break
-Configurar eclipse | 0.3 | 2017-12-09 | César | 1 | 15/09/2017 |  | César | Que Pastor moleste | Invitarlo a que se calle | Que se vaya 15 minutos
-Configurar eclipse | 0.3 | 2017-12-09 | Marcelo | 0.1 | 2017-12-09 |  | Marcelo | Distracciones | Dejar el electrónico | Acaben su parte en extemporáneo
-Configurar eclipse | 0.3 | 2017-12-09 | Joaquín | 0.1 | 2017-12-09 |  | Joaquín | Que alguna laptop deje de funcionar | Ir algún salón de computación | Atrasar Fecha
Diagrama UML de Clases | 1.5 | 2017-12-09 |  | 1.2 | 19/09/2017 |  |  | Que se vaya la luz | Atrasar fecha | Tranquilizar a Joaquín
Diseñar el diagrama | 1 | 2017-12-09 | Joaquín | 1 | 2017-12-09 |  | Joaquín | Que el lugar de trabajo haya mucho ruido | Cambiarnos a otro lugar | Atrasar fecha
Revisión | 0.2 | 15/09/2017 | Marcelo | 0.1 | 2017-12-09 |  | Marcelo | Que la red se caiga | Trabajar en TextEdit | Atrasar fecha
Corrección | 0.3 | 15/09/2017 | Joaquín | 0.1 | 19/09/2017 |  | César | Que se pierda el trabajo | Tener un Backup | Guardar el trabajo en una USB
MyWindow | 0.95 | 15/09/2017 |  | 0.65 | 19/09/2017 |  |  | Amigos hagan Distracción | Esperar a que se vayan | Acaben su parte en extemporáneo
-Planeacion de la clase | 0.2 | 2017-12-09 | César | 0.3 | 2017-12-09 |  | César | QUE ALGUIEN DE DE BAJA LA MATERIA | Dividir el trabajo | Dar de baja todos la materia
-Implementacion de la clase | 0.25 | 2017-12-09 | César | 0.1 | 2017-12-09 |  | César
-Evaluar la clase | 0.2 | 2017-12-09 | Joaquín | 0.1 | 19/09/2017 |  | Joaquín
-Corrección de código | 0.3 | 15/09/2017 | César | 0.15 | 19/09/2017 |  | Joaquín
MyCanvas | 3 | 15/09/2017 |  | 0.8 | 22/09/2017
-Planeacion de la clase | 0.5 | 2017-12-09 | Joaquín | 0.1 | 2017-12-09 |  | Joaquín
-Implementacion de la clase | 1 | 2017-12-09 | Joaquín | 0.15 | 19/09/2017 |  | Joaquín
-KeyListener | 0.6 | 2017-12-09 | Joaquín | 0.05 | 19/09/2017 |  | Joaquín
-Evaluar la clase | 0.6 | 2017-12-09 | César | 0.4 | 22/09/2017 |  | César
-Corrección de código | 0.3 | 15/09/2017 | Joaquín | 0.1 | 22/09/2017 |  | Joaquín
gameObject | 2 | 15/09/2017 |  | 0.45 | 19/09/2017
-Planeacion de la clase | 0.3 | 2017-12-09 | Marcelo | 0.1 | 13/09/2017 |  | Marcelo
-Implementacion de la clase | 1 | 2017-12-09 | Marcelo | 0.15 | 13/09/2017 |  | Marcelo
-Evaluar la clase | 0.4 | 2017-12-09 | César | 0.15 | 19/09/2017 |  | Joaquín
-Corrección de código | 0.3 | 15/09/2017 | Marcelo | 0.05 | 19/09/2017 |  | Joaquín
Heróe | 3 | 15/09/2017 |  | 1.7 | 22/09/2017
-Planeacion de la clase | 0.5 | 2017-12-09 | David | 1 | 22/09/2017 |  | Joaquín
-Implementacion de la clase | 2 | 2017-12-09 | David | 0.1 | 22/09/2017 |  | Joaquín
-Evaluar la clase | 0.2 | 2017-12-09 | Marcelo | 0.5 | 22/09/2017 |  | Marcelo
-Corrección de código | 0.3 | 15/09/2017 | David | 0.1 | 22/09/2017 |  | Joaquín
Enemigo | 3 | 15/09/2017 |  | 1.7 | 22/09/2017
-Planeacion de la clase | 0.5 | 15/09/2017 | Marcelo | 1 | 22/09/2017 |  | Joaquín
-Implementacion de la clase | 2 | 15/09/2017 | Marcelo | 0.1 | 22/09/2017 |  | Joaquín
-Evaluar la clase | 0.2 | 15/09/2017 | Joaquín | 0.5 | 22/09/2017 |  | Marcelo
-Corrección de código | 0.3 | 15/09/2017 | Marcelo | 0.1 | 22/09/2017 |  | Joaquín
Main | 1 | 15/09/2017 |  | 0.5 | 22/09/2017
-Planeacion de la clase | 0.2 | 2017-12-09 | César | 0.2 | 2017-12-09 |  | César
-Implementacion de la clase | 0.3 | 2017-12-09 | César | 0.1 | 2017-12-09 |  | César
-Evaluar la clase | 0.2 | 2017-12-09 | David | 0.1 | 22/09/2017 |  | Joaquín
-Corrección de código | 0.3 | 15/09/2017 | César | 0.1 | 22/09/2017 |  | Joaquín
Implementación | 3.5 | 19/09/2017 |  | 3.2 | 22/09/2017
-Códigos | 1 | 19/09/2017 |  | 2 | 22/09/2017
-Implementar códigos juntos | 0.7 | 19/09/2017 | Joaquín | 1 | 22/09/2017 |  | Joaquín
-Evaluar códigos | 0.3 | 19/09/2017 | César | 1 | 22/09/2017 |  | César
-Probar | 2.5 | 19/09/2017 |  | 1.2 | 22/09/2017
-Fase de Corrección | 2 | 19/09/2017 | Joaquín | 1 | 22/09/2017 |  | Joaquín
-Probar el prototipo | 0.5 | 19/09/2017 | David | 0.2 | 22/09/2017 |  | Marcelo
Entrega | 2.95 | 22/09/2017 |  | 1.1 | 22/09/2017
Archivo | 0.35 | 19/09/2017 |  | 0.5 | 22/09/2017
-Subir todo a drive | 0.2 | 19/09/2017 | Joaquín | 0.2 | 22/09/2017 |  | Joaquín
-Crear carpeta zip y entregable | 0.15 | 19/09/2017 | Marcelo | 0.3 | 22/09/2017 |  | Marcelo
-Requerimientos | 2.6 | 22/09/2017 |  | 0.6 | 22/09/2017
-Corroborar y cambiar los requerimientos anteriores | 0.5 | 19/09/2017 | César | 0.3 | 22/09/2017 |  | Joaquín
-Revisar requerimientos | 2 | 19/09/2017 | César | 0.2 | 22/09/2017 |  | César
-Entregar zip | 0.1 | 22/09/2017 | Joaquín | 0.1 | 22/09/2017 |  | Joaquín

## Plan 2
W i t h i n |  |  |  |  | Finished | HalfWay | Not Started
WHAT | Time(hours) | WHEN | WHO | Time Reality | When Reality | State | Who Did it?
Team Goals | 17.9 | 2017-10-13 |  | 14.3 | 2017-10-13
Plan | 1.8 | 2017-10-13 |  | 3.5 | 2017-10-13
Plan de Trabajo | 1.8 | 2017-10-13 |  | 3.5 | 2017-10-13
-Planeacion del plan | 0.3 | 2017-10-03 | César | 1 | 2017-10-03 |  | César
-Implementacion del plan | 0.3 | 2017-10-13 | César | 1 | 2017-10-13 |  | César
-Evaluar el plan | 0.2 | 2017-10-13 | Joaquín | 0.5 | 2017-10-13 |  | Joaquín
-Corrección del plan | 1 | 2017-10-13 | César | 1 | 2017-10-13 |  | César
Estados | 8.2 | 2017-10-10 |  | 6.1 | 2017-10-10
Diagramas | 4.1 | 2017-10-06 |  | 3.9 | 2017-10-06
-Definir Estados | 0.1 | 2017-10-03 | Joaquín | 0.4 | 2017-10-03 |  | Joaquín
-Diagrama de Estados | 1 | 2017-10-06 | David | 0.3 | 2017-10-06 |  | David
-Completar diagrama de clases | 1 | 2017-10-06 | Marcelo | 1 | 2017-10-06 |  | Marcelo
-Corregir diagrama de secuencias anterior | 1 | 2017-10-06 | Joaquín | 0.2 | 2017-10-06 |  | César
-Diagrama de secuencia del juego | 1 | 2017-10-06 | Joaquín | 2 | 2017-10-06 |  | Joaquín
Clases | 4.1 | 2017-10-06 |  | 2.2 | 2017-10-06
Crear Clases de Estados | 2 | 2017-10-06 | Joaquín | 0.3 | 2017-10-06 |  | Joaquín
Implementar estados | 1 | 2017-10-06 | Joaquín | 1.5 | 2017-10-06 |  | Joaquín
Optimizar el canvas | 1 | 2017-10-06 | Joaquín | 0.3 | 2017-10-06 |  | Joaquín
Modificar GameObject a Abstracto | 0.1 | 2017-10-06 | Joaquín | 0.1 | 2017-10-06 |  | Joaquín
Entity Manager | 2.7 | 2017-10-10 |  | 1.7 | 2017-10-10
Diseño | 2.7 | 2017-10-10 |  | 1.7 | 2017-10-10
Planeacion de la clase | 0.5 | 2017-10-10 | David | 0.3 | 2017-10-10 |  | Marcelo
Implementar Colisión | 1 | 2017-10-13 | David | 0.5 | 2017-10-13 |  | Joaquín
Implementacion de la clase | 0.5 | 2017-10-10 | David | 0.4 | 2017-10-10 |  | Joaquín
Evaluar la clase | 0.2 | 2017-10-10 | David | 0.1 | 2017-10-10 |  | César
Corrección de código | 0.5 | 2017-10-10 | Marcelo | 0.4 | 2017-10-10 |  | Joaquín
Game Context | 3 | 2017-10-10 |  | 1.7 | 2017-10-10
Clases | 1.2 | 2017-10-10 |  | 1.7 | 2017-10-10
GameState | 0.3 | 2017-10-10 | David | 0.2 | 2017-10-10 |  | Marcelo
GameStateRunning | 0.3 | 2017-10-10 | David | 0.5 | 2017-10-10 |  | Joaquín
GameStatePause | 0.3 | 2017-10-10 | David | 0.5 | 2017-10-10 |  | Marcelo
GameStateGameOver | 0.3 | 2017-10-10 | David | 0.5 | 2017-10-10 |  | Joaquín
Clase GameContext | 1.8 | 2017-10-10 |  | 1.6 | 2017-10-10
Planeacion de la clase | 0.5 | 2017-10-10 | Marcelo | 0.5 | 2017-10-10 |  | Joaquín
KeyListener | 0.1 | 2017-10-10 | Marcelo | 0.2 | 2017-10-10 |  | Joaquín
Implementacion de la clase | 0.5 | 2017-10-10 | Marcelo | 0.2 | 2017-10-10 |  | Joaquín
Evaluar la clase | 0.2 | 2017-10-10 | David | 0.4 | 2017-10-10 |  | César
Corrección de código | 0.5 | 2017-10-10 | David | 0.3 | 2017-10-10 |  | Joaquín
Entrega | 2.2 | 2017-10-13 |  | 1.3 | 2017-10-13
Archivo | 0.7 | 2017-10-13 |  | 0.6 | 2017-10-13
-Subir todo a drive | 0.5 | 2017-10-13 | César | 0.1 | 2017-10-13 |  | Joaquín
-Crear carpeta zip y entregable | 0.2 | 2017-10-13 | César | 0.5 | 2017-10-13 |  | Joaquín
-Requerimientos | 1.5 | 2017-10-13 |  | 0.7 | 2017-10-13
-Corroborar y cambiar los requerimientos anteriores | 0.5 | 2017-10-13 | Joaquín | 0.3 | 2017-10-13 |  | Joaquín
-Revisar requerimientos | 0.5 | 2017-10-13 | Joaquín | 0.3 | 2017-10-13 |  | César
-Entregar zip | 0.5 | 2017-10-13 | Joaquín | 0.1 | 2017-10-13 |  | Joaquín

## Plan 3
W i t h i n |  |  |  |  | Finished | HalfWay | Not Started
WHAT | Time(hours) | WHEN | WHO | Time Reality | When Reality | State | Who Did it?
Team Goals | 28.3 | 2017-10-27 |  | 25.5
Plan | 1.8 | 2017-10-17 |  | 1.3 | 2017-10-17
Plan de Trabajo | 1.8 |  |  | 1.3
Planeacion del plan | 0.3 |  | César | 0.4 |  |  | César
Implementacion del plan | 0.3 |  | César | 0.7 |  |  | César
Evaluar el plan | 0.2 |  | Joaquín | 0.1 |  |  | Joaquín
Corrección del plan | 1 |  | César | 0.1 |  |  | César
Diagramas | 0.3 | 2017-10-27 |  | 0.1 | 2017-10-27
Diagramas | 0.3 |  |  | 0.1
Editar Diagrama de clases | 0.3 |  | Marcelo | 0.1 |  |  | Marcelo
Factory | 1.9 | 2017-10-23 |  | 1 | 2017-10-23
Diseño | 1.9 |  |  | 1
Planeacion de la clase | 0.1 |  | Joaquín | 0.1 |  |  | Joaquín
Codificación | 0.2 |  | Joaquín | 0.3 |  |  | Joaquín
Implementacion de la clase | 0.7 |  | Joaquín | 0.5 |  |  | Joaquín
Evaluar la clase | 0.4 |  | Marcelo | 0.1 |  |  | César
Corrección de código | 0.5 |  | Joaquín | 0 |  |  | Joaquín
Movimiento | 10 | 2017-10-23 |  | 11.1 | 2017-10-27
Diseño | 3 |  |  | 2.1
Agregar salto | 0.7 |  | David | 1 |  |  | Marcelo
Colisión con el piso | 1 |  | David | 0.8 |  |  | Joaquín
Revisar Código | 0.8 |  | Marcelo | 0.1 |  |  | Marcelo
Corregir Código | 0.5 |  | David | 0.2 |  |  | Joaquín
Imágenes | 11.1 | 2017-10-25 |  | 10.9 | 2017-10-25
Diseño | 4.1 |  |  | 1.9
Planeacion de la clase | 1.5 |  | Marcelo | 0.5 |  |  | Marcelo
Codificación | 0.8 |  | Marcelo | 1 |  |  | Marcelo
Implementacion de la clase | 1 |  | Marcelo | 0.2 |  |  | Marcelo
Evaluar la clase | 0.5 |  | César | 0.1 |  |  | César
Corrección de código | 0.3 |  | Marcelo | 0.1 |  |  | Marcelo
Sprites | 7 |  |  | 9
Bocetos | 1 |  | César | 2 |  |  | César
Crear imagen | 2 |  | César | 5 |  |  | César
Animar imágenes | 4 |  | César | 2 |  |  | César
Ensamblar | 1 | 2017-10-26 |  | 0.3 | 2017-10-27
Diseño | 1 |  |  | 0.3
Implementación de todas las clases | 1 |  | Joaquín | 0.3 |  |  | Joaquín
Entrega | 2.2 | 2017-10-27 |  | 0.8 | 2017-10-27
Archivo | 0.7 |  |  | 0.4
-Subir todo a drive | 0.5 |  | César | 0.2 |  |  | Joaquín
-Crear carpeta zip y entregable | 0.2 |  | César | 0.2 |  |  | Joaquín
-Requerimientos | 1.5 |  |  | 0.4
-Corroborar y cambiar los requerimientos anteriores | 0.5 |  | Joaquín | 0.2 |  |  | César
-Revisar requerimientos | 0.5 |  | Joaquín | 0.1 |  |  | César
-Entregar zip | 0.5 |  | Joaquín | 0.1 |  |  | Joaquín

## Sheet2
Definir Estados
Diagrama de Estados
Completar diagrama de clases
Corregir diagrama de secuancias anterior
Diagrama de secuencia del juego
Crear Clases de Estados
Implementar el canvas
Optimizar el canvas
Diseñar el motor de física
Implementar el motor de física